## Sheet1
문의 사항 | 화면설계서 버전 | 화면설계서-0.7수정3
슬라이드번호 | 문의 내용 | 반영 내용
25 | 진행 요청과 완료 요청의 박스 색상을 변경했으면 합니다. 둘 다 요청이긴 하지만 구분이 필요할 것 같습니다.
27 | 의전팀장 검색에서 선택을 누르면 바로 반영이 될 수 있게 함. (별도 저장 버튼을 눌러서 반영하지 않게 함.)
29 | 연필 아이콘을 “변경＂이라는 텍스트 표기로 변경했으면 합니다.
모든 항목 또는 일부 항목을 변경 하고나서 저장 버튼을 누르지 않고 전화면으로 이동하는 경우에는 경고창이 뜰 수 있게 해주세요.
저장 버튼은 반영이라고 표기 변경 합니다.
30 | 의전차량에서 공제를 해야 하는 경우에는 선택 후 공제 처리할 수 있게 함.
선택형인 경우에는 "선택형 상품인 경우 선택 후 미제공 처리해주세요." 안내 문구 필요
31 | 1번에서 본부매출에 선택값은 없습니다.
본부매출은 회원 입장에서는 노출이 되면 안됩니다.
32 | 고객서명에서 성함과 관계(계약자와 서명하는 자의 관계)를 넣을 수 있게 함.
기본은 계약자 성함과 본인으로 되어 있게 함.
38 | 기타정보에서 용품 사진 등록 대해 세부적으로진행하고자 합니다. 그리고, 출고는 별도로 일괄 출고하는 방식을 취하겠습니다.(기타 정보에 재고 출고하기 버튼 생성)
수의, 입관용품, 봉안함, 제단&빈소용품, 도우미, 차량, 일회용품, 식탁보, 편의용품, 조등, 넥타이거치대, 휴대폰충전기, 의전팀장 항목으로 세분화 함.
각 세분화 된 항목에서 용품을
첨부파일 항목도 증빙서류, 이용후기로 항목을 세분화 함
39 | 회사지원입력 부분에서 앞에 정리를 위해 기본정보 중 선택사항이 노출 되었으면 합니다.
노출 내용: 단체명, 사업장, 직책, 사번, 선택상품
41 | 근조기와 용품에서 등록하는 현장 용품 사진 있고, 출고해야 하는 품목코드가 있는데 이를 어떤 형식으로 표현 해야 할지 확인 요청.
그리고 회사지원 서명에서 첨부되는 사진은 현장사진으로 해야 할 것 같은데 이를 어떻게 해야 할지 궁금합니다.
42 | 재고 출고 화면에서 구분을 조정하고자 합니다.(품목코드, 대분류, 중분류, 소분류 ->대분류+중분류+소분류(합쳐서 나오게 함 ex)수의/대마 4호/남자)
출고되는 오른쪽 화면에 구분을 조정하고자 합니다.(품목코드, 대분류, 중분류, 소분류 -> 대분류+중분류+소분류(합쳐서 나오게 함 ex)수의/대마 4호/남자) 수량,본부,센터, 삭제)
본부장은 소속된 본부만 출고가 가능하며, 의전팀장은 각 소속된 센터에서만 출고가 가능하다. 임직원은 전국에 출고가 가능할 수 있게 출고본부와 출고센터를 선택할 수 있다.
43 | 본 화면은 39번 화면 다음으로 가야할 것 같습니다.
공통의 회사지원서명(공급확인서)가 아닌 경우에는 다른 화면으로 구성되어 입력할 수 있게 함.
구별 방법은 단체명으로 하며, 출력시 해당 양식에 데이터가 입혀져 나 올 수 있게 함(공통 공급확인서와 동일한 방법이지만 양식이 다름).
44 | 의전팀장 서명은 삭제합니다.
기존 메뉴(카드결제, 현금영수증)에서 '정산서'라는 이름으로 분리합니다.
정산서 화면에는 구성될 내용은 1차 상담에서 확정된 상품스팩을 가져오게 하며, 추가 및 공제 내용을 입력할 수 있게 함.
정산서 미리보기, 정산서 송부, 정산서 재송부는 '정산서' 화면으로 이동
고객서명도 정산서 메뉴에서 합니다.
회원정산정보에 진행상품금액, 추가상향금액, 할인상주공제, 정산액은 표기 하지 않습니다.
정산이 끝나고 정산서를 송부한 경우 추가적으로 금액 수정이 필요한 경우 현장에 회원이 있는 경우 정산서 수정을 할 수 있게 한다.
없는 경우 추가 정산서를 만들어 서명없이 저장할 수 있게 한다. 그러나 본 행사건에 기존 정산서에 추가 정산서가 함께 보일 수 있게 한다.
정산서를 수정하는 경우에는 회원의 서명이 초기화 될 수 있다는 안내 팝업을 해야 한다.
회원정산->가상계좌 메뉴 추가
가상계좌 진행 프로세스 (22년 12월 의전관리시스템에서 선반영 할 예정)- 화면 구성 먼저함.
1. 입금할 금액 입력
2. 가상 계좌 발급 버튼 누름
2-1. 버튼을 누르고 난 후 입금이 되지 않은 경우 금액 정정 버튼이 활성화가 되면서 금액 수정 후 입금 가능
2-2. 입금이 된 경우에는 금액 정정 버튼이 비활성화 됨
2-3. 금액이 입력 되면 알림톡 발송을 할 수 있게 버튼이 활성화 되고, 버튼을 누르면 팝업이 형성되면서 안내 문구를 확인하고, 발송할 번호를 입력할 수있게 함.(재전송도 가능할 수있음)
3. 가상 계좌 부여 (은행명, 계좌번호, 예금주명이 나옴)
4. 입금이 된 경우 하단에 입금내역이 보여짐
5. 입금이 확인된 후에는 부여된 가상계좌가 사라짐.
6. 입금이 완료되면 다시 1번으로 돌아가는 프로세스로 진행될 수 있게 함.
45 | 정산서 메뉴에서 보일수 있게 합니다.
46 | 결제내역은 리스트는 없고, 상세화면만 보이는 것 같습니다.
49 | 본 화면은 정산서 메뉴에서 노출하고자 합니다.
50 | 회원정산정보에 진행상품금액, 추가상향금액, 할인상주공제, 정산액은 표기 하지 않습니다.
정산서 미리보기 버튼을 삭제합니다.
추가적으로 본부 결제가 없습니다.
56 | 추가 및 공제 내역은 회원과 정산 부분으로 회원 정산에서 정산서에 필요한 부분으로 당사 정산에서는 삭제합니다.
57 | 추가 및 공제 내역은 회원과 정산 부분으로 회원 정산에서 정산서에 필요한 부분으로 당사 정산에서는 삭제합니다.
58 | 도우미에 단가는 사용하지 않기 때문에 항목에서 빼도록 하겠습니다.
도우미에서 세액 내용을 삭제합니다.
지급액 항목은 합계로 표시하며, 작업수당과 시간외수당을 합계한 금액으로 표기합니다.
구분값은 기존 도우미에 등록된 값을 가져오게하면 별도 입력은 하지 않습니다.
기본제공비용에 반영시에 장례예식사와 도우미는 분리되어 입력합니다.
59 | 도우미 추가에서 항목 구분은 도우미 구분, 도우미명, 생년월일, 연락처, 지역, 선택으로 합니다.
*추가적으로 여러명의 도우미를 한번에 등록할 경우에 체크한 내용을 보관하고 있다가 일괄 등록할 수 있게 가능할까요?
61 | 제단 부분에서 현금영수증 발행을 할 수 있는 팝업창이 있으면 좋겠습니다. 현금영수증만 가능하면 기본값을 지정하고 금액만 입력하면 좋을 것 같습니다.
협력 업체 관리에 등록된 업체에 사업자를 넣게 한다.
64
66 | 실적 날짜 조회하는 곳 하단에 "※장례 종료일자를 기준으로 정산 됩니다."를 표기바랍니다.
69 | 상품 상세화면 부분에 대해서 설명이 필요함.
76 | 적정재고관리 부분에서 통합관리와 본부별 관리가 필요함.
79 | 복수의 본부에 보내는 경우 현재 등록된 본부와 센터가 모두 노출될 수 있도록함.
화면 없음 | 출력용 입력폼 관련 메뉴가 없습니다.
110 | 상품 추가 화면에서 필요 서류나 문서 등 파일을 첨부할 수있게 함.(모든 확장자 허용)
상품 추가가 된 것은 상품 설명에서 조회 했을 때 다운을 받을 수 있게 함.