## 총괄 견적서
견 적 서
(Quotation)
수 신 : | 주식회사 파인랩 귀하 | 사업자등록번호 |  | 689 - 88 - 02129
1. 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다. |  | 상 호 |  | 주식회사 지티소프트
2. 하기 견적 검토 부탁드립니다. |  | 본사사업장 |  | 서울특별시 강남구 테헤란로79길 6, 3층 309호(삼성동, 제이에스타워)
3. 납기 : 2022.2.28 |  | 대표이사 |  | 손 호 영
4. 견적 유효기간 : 견적일로 부터 15일 이내 |  | 연락처 |  | TEL: 010-3400-5025
|  | 이메일 |  | goodthingbusiness@gmail.com
|  | 계좌번호 |  | 신한은행 140-013-607549 주식회사 지티소프트
견적일자 : | 2022.10.17
제 안 금 액 (VAT별도) | 140000000
구 분 | 내 용 | 등급 | 인원 | 기간(월) | 월단가 | 소계
의전 통합관리 시스템 개발 | 디자인／퍼블리싱 | 중급 | 1 | 2 | 6000000 | 12000000
| ＰＭ | 고급 | 1 | 4 | 8000000 | 32000000
| 개발 | 고급 | 1 | 4 | 7000000 | 28000000
| 개발 | 중급 | 1 | 4 | 6000000 | 24000000
| 개발 | 중급 | 1 | 4 | 6000000 | 24000000
| 개발 | 중급 | 1 | 4 | 6000000 | 24000000
합계 |  |  | 6 | 22 |  | 144000000
할인 |  | -4000000
특약사항:

## 메뉴(IA)구성
구분 | NO | 1 Depth | NO | 2 Depth | NO | 비고 | NO | App전용 | PC전용 | ERP연동 | NO | 화면ID | 추가설명 | 공수（Ｍ／Ｄ） | 총 비용 | 140000000 | 원
기획／설계 | [12 empty] | 기획서，화면설계서 검토 및 일부 보완작업 | 10 | 총 일정 | 80 | 일
디자인 | [12 empty] | 주요 디자인 제공예정， 일부 보완 작업 | 10 | 총 Ｍ／Ｄ | 400 | Ｍ／Ｄ
퍼블리싱 | [12 empty] | 반응형 웹（ＰＣ／태블릿） ３０페이지 예상 | 60 | 총 Ｍ／Ｍ | 20 | Ｍ／Ｍ
앱런쳐 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | 00 | ○ |  |  | 000 | AG01000000000 | 앱에만 해당됨, 버전 체크 후 신규 버전 있으면 런쳐화면 하단 업데이트 버튼 보임, 업데이트 완료해야 메인페이지 랜딩 |  | 투입인력 | 5 | 명
메인 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG02000000000 | 로그인 화면과 통합 | 5
로그인 전 | 03 | 로그인 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG03010000000 | 메인화면과 통합 (메인비주얼, 대표번호, 장례접수번호, 버전체크기능, 로그인 폼) | 10
로그인 후 | 04 | 로그아웃 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG04020000000 |  | 1
|  | 알림(푸시) 리스트 | 03 | 메시지 | 01 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG04030100000 |  | 5
|  |  |  | 공지사항 | 02 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG04030200000 |  | 5
|  | 설정 | 04 | 자동로그인 | 03 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG04040300000 |  | 5
|  |  |  | 푸시설정 | 04 |  | 00 | ○ |  |  | 000 | AG04040400000
|  |  |  | 비밀번호 변경 | 05 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG04040500000 |  | 2
|  |  |  | 로그아웃 | 06 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG04040600000 |  | 1
장례현황 | 05 | 리스트 | 01 |  | 00 | 상태값(접수-진행요청-진행-정산-완료요청-완료) badge 화, 검색옵션에도 추가 | 00 |  |  |  | 000 | AG05010000000 |  | 10
|  | 상세보기 | 02 | 접수 시 | 01 | 기본정보, 고인정보, 장례일정 작성 | 01 |  |  |  | 000 | AG05020101000 |  | 5
[6 empty] | 회사지원입력, 회사지원서명 | 02 |  |  |  | 000 | AG05020102000 | 해당 케이스에 한함 | 5
[6 empty] | 상품상담 및 비교 | 03 |  |  |  | 000 | AG05020103000 |  | 10
[6 empty] | 품목 조정 | 04 |  |  |  | 000 | AG05020104000 | 특정 항목만 상향할 경우 추가적으로 지불할 금액이 실비정산표 기준으로 나와야 함 하향은 고려하지 않음 - 하향의 경우 공제된다고 봄 | 5
[6 empty] | 협력업체 내용(비용) 입력 | 05 |  |  |  | 000 | AG05020105000 | 협력업체 로그인 시 의전팀장이 입력한 비용은 보이지 않음 | 5
[6 empty] | 상품확정 - 공제내용 있을 경우 사전 세팅 | 06 |  |  |  | 000 | AG05020106000 |  | 5
[6 empty] | 상담완료(상담서 서명 및 전송) - 전송은 전자문서가 전송됨 | 07 |  |  |  | 000 | AG05020107000 |  | 10
[6 empty] | 진행승인요청 | 08 |  |  |  | 000 | AG05020108000 | 의전팀장이 요청 -> 상황실에서 승인 후 진행으로 상태값 변경됨 | 5
|  |  |  | 진행 시 | 02 | 진행현황 작성 | 01 |  |  |  | 000 | AG05020201000 |  | 5
[6 empty] | - 물품의 경우 사진 첨부(용품, 화환, 근조기 등) - 재고관리 > 행사출고와 연동 | 02 |  |  |  | 000 | AG05020202000 | 사진등록 시 촬영일시 표기되게 | 5
[6 empty] | - 도우미의 경우 근무일시 입력 및 사진 첨부 | 03 |  |  |  | 000 | AG05020203000 |  | 5
[6 empty] | - 협력업체 비용 입력 (의전팀장이 입력한 내용 가림) | 04 |  |  |  | 000 | AG05020204000 |  | 5
|  |  |  | 정산 시 | 03 | 정산서 작성 | 01 |  |  |  | 000 | AG05020301000 | 상향 또는 공제된 내용이 자동으로 랜딩되어야 하고, 전산화 되지 않은 항목의 경우 추가공제/정산을 통해 수기입력 | 5
[6 empty] | 결제하기(카드/현금) | 02 |  |  |  | 000 | AG05020302000 | 설문조사 URI 전송버튼 추가(팝업에서 전화번호 선택? 수기입력? 논의 후 업데이트) | 10
[6 empty] | 결제내역(카드/현금) | 03 |  |  |  | 000 | AG05020303000 |  | 10
[6 empty] | 정산서서명 | 04 |  |  |  | 000 | AG05020304000 |  | 10
[6 empty] | 정산서 송부 | 05 |  |  |  | 000 | AG05020305000 | 전자문서 URI SMS 또는 알림톡으로 전송, 추가정산/취합 등의 이유로 2회이상 발급경우 있음(최초 + 취합본 = 정산서) | 10
[6 empty] | 추가정산/공제 | 06 |  |  |  | 000 | AG05020306000 | 기본적으로 케이스가 발생하지 않지만, 만일의 경우를 대비해 내역 수기입력 후 정산 정산서 서명 전/후에라도 가능하며, 정산서에 자동으로 취합되도록 구현 | 10
[6 empty] | 완료승인요청 | 07 |  |  |  | 000 | AG05020307000 | 의전팀장이 요청 -> 상황실에서 승인 후 진행으로 상태값 변경됨 완료된 건은 readonly | 5
|  | 신규접수 | 03 |  | 00 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG05030000000 | 상황실 기준 입력항목 수령 후 접수 폼 구성 | 5
상품리스트 | 06 | 리스트 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG06010000000 |  | 5
|  | 상세보기 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG06020000000 |  | 5
장례식장 | 07 | 리스트 | 01 |  | 00 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG07010000000 |  | 5
|  | 상세보기 | 02 |  | 00 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG07020000000 | 상세보기에서 카카오맵 작동하지 않음 (API버전 및 Key 확인 필요) | 5
재고관리 | 08 | 입고 | 01 | 물류입고 | 01 |  | 00 |  | ○ |  | 000 | AG08010100000 |  | 10
|  |  |  | 본부입고 | 02 |  | 00 |  | ○ |  | 000 | AG08010200000 |  | 10
|  | 출고/회수 | 02 | 출고내역(출고) | 01 |  | 00 |  | ○ |  | 000 | AG08020100000 |  | 10
|  |  |  | 품목별 출고 내역 | 02 |  | 00 |  | ○ |  | 000 | AG08020200000 |  | 10
|  |  |  | 행사출고 | 03 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG08020300000 | 장례현황과 연동 - 의전팀장, 임직원 | 10
|  |  |  | 비품회수 | 04 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG08020400000 | 장례현황과 연동 - 의전팀장, 임직원 | 10
|  | 본부별 이동 | 03 | 본부 발주/출고 | 01 |  | 00 |  | ○ |  | 000 | AG08030100000 |  | 10
|  | 관리 | 04 | 재고현황 | 01 |  | 00 |  | ○ |  | 000 | AG08040100000 |  | 10
|  |  |  | 재고내역서 | 02 |  | 00 |  | ○ |  | 000 | AG08040200000 |  | 10
|  |  |  | 입출고이력 | 03 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG08040300000 |  | 10
|  |  |  | 용품출고현황 | 04 |  | 00 |  | ○ |  | 000 | AG08040400000 | 기간, 본부, 업체명 기준으로 용품사진만 리스트업 | 10
공지/푸시 | 09 | 공지사항 | 01 | 리스트 | 01 |  | 00 |  | ○ |  | 000 | AG09010100000 |  | 3
|  |  |  | 상세화면 | 02 |  | 00 |  | ○ |  | 000 | AG09010200000 |  | 3
|  |  |  | 추가/수정/삭제 | 03 |  | 00 |  | ○ |  | 000 | AG09010300000 | 삭제 기능대신, 사용함/사용안함으로.. | 3
|  | 푸시 | 02 | 푸시리스트 | 01 |  | 00 |  | ○ |  | 000 | AG09020100000 | 발송일시, 읽음 표시 | 5
|  |  |  | 푸시작성 | 02 |  | 00 |  | ○ |  | 000 | AG09020200000 | 사용자 검색 및 발송기능/ 삭제, 수정기능 없음 | 5
서류양식 | 10 | 거래내역서 | 01 | 리스트 | 01 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG10010100000 | 의전팀장 볼수 있어야 함 | 5
|  |  |  | 상세화면 | 02 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG10010200000 |  | 5
|  | 재고명세서 | 02 | 리스트 | 01 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG10020100000 |  | 5
|  |  |  | 상세화면 | 02 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG09020200000 |  | 5
|  | 출력용문서 | 03 | 리스트 | 01 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG10030100000 | 문서양식(종교별) 리스트 | 5
|  |  |  | 항목로드 | 02 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG10030200000 | 행사 검색 및 정보 load | 10
|  |  |  | 출력폼 | 03 |  | 00 |  |  |  | 000 | AG10030300000 | 항목 로드된 상태의 출력 폼 (글꼴 등 사전 세팅 필요) | 10
기준정보관리 | 11 | 공통코드관리 | 01 |  | 00 |  | 00 |  | ○ |  | 000 | AG11010000000 |  | 10
|  | 계정관리 | 02 |  | 00 |  | 00 |  | ○ | ○ | 000 | AG11020000000 | 비밀번호 변경 가능하게 - 변경 시 ERP 연동 직급으로 권한관리 (직급코드 ERP 확인 필요) | 5
|  | 본부관리 | 03 |  | 00 |  | 00 |  | ○ |  | 000 | AG11030000000 |  | 5
|  | 상품SEPC관리 | 04 |  | 00 |  | 00 |  | ○ |  | 000 | AG11040000000 | 관련상품 지정 기능 포함 | 5
|  | 품목코드관리 | 05 |  | 00 |  | 00 |  | ○ |  | 000 | AG11050000000 | 항목만 관리 (금액없음) | 5
|  | 협력업체단가관리 | 06 |  | 00 |  | 00 |  | ○ |  | 000 | AG11060000000 |  | 5
|  | 실비정산관리 | 07 |  | 00 |  | 00 |  | ○ |  | 000 | AG11070000000 | 버전지정필요, 실비변경이 전체 or 일부 일 수 있음 사진 같이 들어감. | 5
만족도조사 | 12 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  | ○ | 000 | AG12000000000 | 정산서 송부 행사와 관련 등록된 핸드폰 번호 리스트업(팝업) , 핸드폰 번호 선택 후 전송 버튼 누르면 자동전송. 별도로 노출되는 메뉴나 보이는 페이지 없음. ERP와 연동되므로 내용은 상황실에서 ERP 통해서 확인 | 10
[6 empty] | 협력업체, 기업담당자는 장례현황만 보임 | [7 empty] | 5
[6 empty] | 의전팀장은 장례현황, 재고관리-행사출고, 재고관리-비품회수, 서류양식만 보임 | [7 empty] | 5
통합테스트
[13 empty] | 총합（Ｍ／Ｄ） | 402
[13 empty] | 총합（Ｍ／Ｍ） | 20.1