## Slide 1
A+리얼티 의전관리 통합시스템 구축
프로젝트 착수보고서
2022. 11

## Slide 2
사업안내
주요구축내용
관리방안
Table of Contents

## Slide 3
Ⅰ. 사업안내

## Slide 4: 1. 사업소개
사 업 명 : A+라이프 의전관리 통합시스템 구축
주 관 사 : A+라이프
수 행 사 : ㈜파인랩
A+ 에셋
사업기간 : 2022.11.01 ~ 2023.04.30 (6개월, 안정화 기간 2개월 포함)
개발 기간 : 2022.11.01 ~ 2023.03.31
안정화 기간 : 2023.04.01 ~ 2022.04.30

## Slide 5: 2. 주요경과보고
2022년 10월 01일 : 요구사항 정의 및 기획 작업 진행
2022년 12월 01일 : 프로젝트 착수
2023년 2월 01일 : 중간보고
2023년 3월 31일 : A+라이프 의전관리통합 시스템 오픈
2023년 4월 30일 : 안정화 기간 및 프로젝트 종료

## Slide 6: 3. 사업의 배경 및 목적
새로운 PC/태블릿 UI/UX 의전관리 통합 시스템 구축’을 통한
고객 만족과 업무 효율화를 위한 성공적 Digital Transformation
A+라이프의 재고관리와 의전관리 시스템의 통합
장례 현황
실적 관리
상품 검색
장례식장 검색
재고 관리
서류 양식 관리
제어판 (코드 관리)
만족도 조사
재고관리 및 의전관리 통합
업무 효율화를 위한 통합
분산된 업무를
한곳에서 처리 및 연동
PC / 태블릿 화면 최적화
고객과의 상담 및
업무 처리를 PC 뿐만 아니라
태블릿에서도 동일하게
처리 가능
PC/태블릿
기반 UI/UX

## Slide 7: 4. 수행사 조직도
모바일영업시스템 구축 수행조직
개발 총괄 PM 박우철 프로
총괄PMO 심재완 팀장
기획시스템팀
신사업개발팀
서버/인프라
태블릿앱개발
프로젝트팀
기획/디자인/개발
디지털사업팀
디자인
개발
품질/업무지원

## Slide 8: 5. 사업범위
재고 관리 및 장례 진행시스템 구축범위
기준정보 | 5개
입출고 | 6개
관리 | 7개
서식관련 | 2개
장례행사관련(접수) | 7개
장례행사관련(진행) | 9개
장례행사관련(정산) | 12개
장례상품검색 | 1개
재고관리 | 1개
장례식장 | 1개
의전팀장 | 1개
통계 | 1개
만족도 평가 | 1개
상담신청확인 | 1개
게시판 | 2개
총 메뉴 | 57개
현재 재고관리 및 장례의전 메뉴 현황
테블릿 화면에 맞는 핵심 메뉴 구성안 – 24개 메뉴안
장례 현황 및 실적 | 상품정보, 행사정보, 결제, 정산
 | 실적 - 수수로
상품검색 | 장례 상품 관리
장례식장 | 장례식장 관리
재고관리 | 입고, 출고/회수, 본부별 이동, 관리(현황 및 이력 관리)
공지/푸시 | 공지사항, 푸시
서류양식 | 거래내역서, 재고명세서, 출력용문서
제어판 | 공통코드, 권한, 본부, 상품Spec, 품목코드, 협력업체단가, 실비정산
만족도 조사 | 장례 진행 후 만족도 조사
PC에 맞는 메뉴 정리 구성안 – 24개 메뉴안
장례 현황 및 실적 | 상품정보, 행사정보, 결제, 정산
 | 실적 - 수수로
상품검색 | 장례 상품 관리
장례식장 | 장례식장 관리
재고관리 | 입고, 출고/회수, 본부별 이동, 관리(현황 및 이력 관리)
공지/푸시 | 공지사항, 푸시
서류양식 | 거래내역서, 재고명세서, 출력용문서
제어판 | 공통코드, 권한, 본부, 상품Spec, 품목코드, 협력업체단가, 실비정산
만족도 조사 | 장례 진행 후 만족도 조사
분리된 시스템 메뉴의 통합 UI 이관
태블릿/PC 환경 적용
장례 행사 실적 확인
장례 상품의 다양성 보장 (상담 시 품목의 조합 가능)
품목 재고 현황 실시간 파악 가능.
가상화 서버 도입 적용
상담 서 및 정산 서 전자 문서화

## Slide 9
Ⅱ. 주요구축내용

## Slide 10
1. 주요구축내용
개발 메뉴 및 메뉴 기능 개요 – PC – 1 (총 4개 메뉴)
※ 위 사항은 프로젝트 수행 시 상황에 따라 협의하여 변경될 수 있습니다.
1 Depth | 2 Depth | 3 Depth
업무메인 |  | 
장례현황 | 장례상담 | 고인정보, 장례일정 작성
 |  | 회사 지원입력, 회사 지원 서명
 |  | 상품상담 및 상품 비교 (품목조정)
 |  | 협력업체 내용(비용) 입력
 |  | 상품확정 및 상담 완료
 | 장례 진행 | 협력업체 제공 내용 입력
 |  | 제공 물품 사진 첨부 (어뷰징 방지 - 사진업로드 시 촬영 날짜 저장)
 |  | 도우미 근무 일시 입력 및 사진 첨부
 |  | 협력업체 비용 입력 (의전팀장과 금액 비교 후 맞지 않으면 Comment)
 | 장례 정산 | 정산서 작성
 |  | 결제하기 (카드/현금 분리 되어 있던것 통합)
 |  | 결제 목록 (카드/현금 분리 되어 있던것 통합)
 |  | 정산서 서명 및 송부
 |  | 추가 정산 / 공제 (기본 사항에 더불에 가혹 일어나는 추가 사항에 대한 대응)
 |  | 완료승인 요청 (발인일 기준 7일 후 자동 완료승인 요청 됨)
 | 신규 접수 | 상황실 기준 입력 항목 수령 후 접수 폼 구성
실적 | 수수료 | 조서상선지급조회본부장, 임직원 전용 (리스트만 출력 - 상세 화면 없음)
상품 리스트 | 상조 상품 목록 | 상조 상품 목록 (임직원만 보임)
장례식장 | 장례식장 목록 | 장례 식장 목록

## Slide 11
1. 주요구축내용
개발 메뉴 및 메뉴 기능 개요 – PC – 2 (총 3개 메뉴)
※ 위 사항은 프로젝트 수행 시 상황에 따라 협의하여 변경될 수 있습니다.
1 Depth | 2 Depth | 3 Depth
재고관리 | 입고 | 물류 입고
 |  | 본부 입고
 | 출고/회수 | 출고 내역
 |  | 품목별 출고 내역
 |  | 행사출고 (출고 일시 ->접수일시와 동일)
 |  | 비품 회수 (소속 본부에 있는 것만 노출 되도록 구성)
 | 본부별이동 | 본부 발주/출고 (송장번호 입력란 추가)
 | 관리 | 재고현황
 |  | 재고 내역서
 |  | 입출고 이력
 |  | 용품 출고 현황
공지/푸시 | 공지사항 | 리스트
 |  | 상세화면
 |  | 추가/수정/삭제
 | 푸시 | 푸시리스트 - 개인/단체(2인이상) 푸시 구분 탭 추가
 |  | 푸시 작성
서류양식 | 거래내역서 | 리스트 (의전 팀장 볼 수 있어야 함)
 |  | 상세화면
 | 재고명세서 | 리스트
 |  | 상세화면
 | 출력용문서 | 리스트 - 문서 양식 (종교별) 목록
 |  | 항목로드 - 행사 검새기 및 정보 load
 |  | 출력폼 - 지정된 항목 로드된 상태의 출력폼
박우철 프로 작성

## Slide 12
1. 주요구축내용
개발 메뉴 및 메뉴 기능 개요 – PC – 3 (총 1개 메뉴)
※ 위 사항은 프로젝트 수행 시 상황에 따라 협의하여 변경될 수 있습니다.
1 Depth | 2 Depth | 3 Depth
기준정보관리 | 공통코드 관리 | 기본 코드 - 공통
 | 계정관리 | 비밀번호 변경 가능하게 - 변경시 기간계 연동
 | 본부관리 | 
 | 상품SPEC관리 | 관련 상품 지정 기능 포함
 | 품목코드관리 | 항목만 관리 (금액 없음)
 | 협력업체단가 관리 | 금융사고예방지침
 | 실비정산관리 | 버전(?) 지정 필요. 실비 변경이 전체 or 일부 일 수 있음
박우철 프로 작성

## Slide 13
1. 주요구축내용
개발 메뉴 및 메뉴 기능 개요 – 태블릿 - 1 (총 3개 메뉴)
※ 위 사항은 프로젝트 수행 시 상황에 따라 협의하여 변경될 수 있습니다.
1 Depth | 2 Depth | 3 Depth
업무메인 |  | 
장례현황 | 장례상담 | 고인정보, 장례일정 작성
 |  | 회사 지원입력, 회사 지원 서명
 |  | 상품상담 및 상품 비교 (품목조정)
 |  | 협력업체 내용(비용) 입력
 |  | 상품확정 및 상담 완료
 | 장례 진행 | 협력업체 제공 내용 입력
 |  | 제공 물품 사진 첨부 (어뷰징 방지 - 사진업로드 시 촬영 날짜 저장)
 |  | 도우미 근무 일시 입력 및 사진 첨부
 |  | 협력업체 비용 입력 (의전팀장과 금액 비교 후 맞지 않으면 Comment)
 | 장례 정산 | 정산서 작성
 |  | 결제하기 (카드/현금 분리 되어 있던것 통합)
 |  | 결제 목록 (카드/현금 분리 되어 있던것 통합)
 |  | 정산서 서명 및 송부
 |  | 추가 정산 / 공제 (기본 사항에 더불에 가혹 일어나는 추가 사항에 대한 대응)
 |  | 완료승인 요청 (발인일 기준 7일 후 자동 완료승인 요청 됨)
 | 신규 접수 | 상황실 기준 입력 항목 수령 후 접수 폼 구성
상품 리스트 | 상조 상품 목록 | 상조 상품 목록 (임직원만 보임)
장례식장 | 장례식장 목록 | 장례 식장 목록
박우철 프로 작성

## Slide 14
1. 주요구축내용
개발 메뉴 및 메뉴 기능 개요 – 태블릿 - 2(총 2개 메뉴)
※ 위 사항은 프로젝트 수행 시 상황에 따라 협의하여 변경될 수 있습니다.
1 Depth | 2 Depth | 3 Depth
재고관리 | 출고 회수 | 행사출고 (출고일시 ->접수 일시와 동일)
 |  | 비품회수
 | 본부별 이동 | 본부 발주/출고 (송장번호 입력란 추가)
공지/푸시 | 공지사항 | 리스트
 |  | 상세화면
박우철 프로 작성

## Slide 15
1. 주요구축내용
추가 요구사항 기능 정의
※ 위 사항은 프로젝트 수행 시 상황에 따라 협의하여 변경될 수 있습니다.
번호 | 기능명 | 구분 | 기능 설명
1 | 메인 | PC | - 푸시 기능의 강화로 App에서 푸시 알림 설정이 off여도 목록에서 확인 가능 - 가입 상조 상품 이외의 상조 상품 비교 및 비교 상품의 옵션 교체 가능 - 장례 완료 승인요청 자동화 (발인일 7일후면) - 카드 결제 및 현금 결제 페이지 단일화
 |  | 태블릿 | - 푸시 기능의 강화로 App에서 푸시 알림 설정이 off여도 목록에서 확인 가능 - 가입 상조 상품 이외의 상조 상품 비교 및 비교 상품의 옵션 교체 가능 - 장례 완료 승인요청 자동화 (발인일 7일후면) - 카드 결제 및 현금 결제 페이지 단일화
2 | 접속 | PC | - 본사, 사업단, VPN 환경 뿐만 아니라 집, 카페 등 외부 인터넷망을 사용하여 자유롭게 접속 가능
 |  | 태블릿 | - Android 전용 (APK 배포). 구버전의 Native App 에서 Hybrid App으로 유연성.
3 | 브라우저 | 공통 | - 한 브라우저 접속 가능 (크롬, 엣지, 사파리 등)
4 | 본부장 및 임원 실적확인 | 공통 | - 본부장 및 임원 레벨의 장례 진행 실적 조회, 출력 컨텐츠 추가 - 물품 도착시간, 의전 팀장들 업적, 본부 단위의 업적 확인
6 | 로그인 정보 및 입력 정보 저장 | PC | - 로그인 정보 및 입력 및 수정 정보 (LOG) 저장.
 |  | 태블릿 | - 로그인 정보 및 입력 및 수정 정보 (LOG) 저장.
7 | 통합 검색 | 공통 | - 게시물과 문서 및 구성원 이름 통합 검색 기능 검토
8 | 장례 상담 | 태블릿 | - 상품 비교 및 비교 상품의 옵션 선택 및 견적 확인 가능. 상품 내 품목정보 확인 가능

## Slide 16
2. 목표시스템구성도
A+라이프 의전관리 통합시스템 목표시스템 구성도
1
의전팀장
서비스
테블릿
장례의전 및 재고 시스템
상품검색
실 적
공지 / 푸시 기능
재고관리
장례현황
장례식장
장례 의전
재고
Front / Authentication
WEB
시스템 관리자
기간계
PC
…
EAI Server
H T T P S (S S L)
개인정보보호 가이드라인 준수
전자정부 Spring Framework
HTML5, 웹표준 준수
개인정보보안 (보안솔루션) 준수
보안취약점 대응(개인식별정보 등)
준수사항
기간계
(인트라, 신규 행사등록)
적정수량 경고 / 관리
실비정산관리

## Slide 17
Ⅲ. 관리방안

## Slide 18: 1. 프로젝트 구축 일정표 (1/2)
『A+라이프 통합의전관리 시스템 구축』 안정화 포함 총6개월 간 수행
기획
FY 2022
FY 2023
11
12
1
2
3
4
런칭
안정화
기획
웹 개발
런칭, 안정화
디자인
디자인
웹 개발
앱 개발
앱 개발

## Slide 19: 2. 업무보고
구 분 | 내용 | 시 기 | 활용방안
사업착수 보고 | 프로젝트 주요 일정 및 수행 방법 | 계약 후 | 문서/자료
 | 추후 계획 |  | 
정기보고 (주간보고) | 공정률 | 주간 초 | 문서
 | 차주 계획 |  | 
 | 문제점 보고 |  | 
 | 이전 회의 조치사항 등 |  | 
비정기 보고 | 긴급 토의 및 보고 현안 | 특이사항 발생 시 | 문서/자료
 | 주요 리스크 요소 및 대안 도출 |  | 
단계별 보고 | 분석 단계 보고 | 단계 말 | 문서/자료
 | 설계 보고 |  | 
 | 테스트 결과 보고 |  | 
중간 보고 | 업무 분석 및 프로세스 설계 완료 시 진행 | 프로젝트 중간 | 문서/자료
완료 보고 | 프로젝트 종료 시 전체 개발 단계의 사업 및 기술 수행 결과 보고 단계별 산출물 첨부 | 프로젝트 종료 후 | 문서/자료
오픈 교육 | 사용자 매뉴얼 교육 (본사) | 프로젝트 종료 후 | 문서/자료
운영 커뮤니케이션 | 운영 관련 추후 협의 | 프로젝트 종료 후 | A+라이프파인랩
업무진행 사항과 일정 공유를 위한 정기보고와 비정기보고를 진행

## Slide 20: 3. 단계별 산출물
구분 | 상세 내용
분석 | 프로젝트수행계획서, 착수보고서
 | 사전질의서 (전자서식 질의 답변서)
 | 요구사항 정의서
설계 | 화면 목록 정의서
 | 화면설계서(스토리보드)
 | ERD
 | 테이블 정의서
 | 기능정의서 (디렉토리 구조 및 파일 기능)
 | 인터페이스 정의서
개발 | 디자인 원본소스
 | 퍼블리싱 소스
 | 프로그램 개발 가이드
 | 단위테스트 결과서
구분 | 상세 내용
테스트 | 통합/인수 테스트 시나리오
 | 통합테스트 결함관리대장
완료 | 이행계획서
 | 관리자 매뉴얼
 | 사용자 매뉴얼
 | 프로젝트 완료보고서
 | 프로젝트 검수요청서
기타 | WBS
 | 주간업무보고서
수행 단계별 산출물은 다음과 같으며, 고객사와 추가 협의를 거쳐 확정 진행

## Slide 21: 4. 리스크관리
정상적 프로젝트 진행
프로젝트
진행차질
정상적
프로젝트 진행
진행보고
사업 책임자(PM)
반영
수정 요청 및 의견
지시 사항 및 검토 의견
주간보고
월간보고
사업 책임자(PM)
사업 책임자(PM)
진척 및 품질 모니터링
계획대비 차질발생
원인
분석
결함
조치
확인
변경요청
변경요청
변경요청
고객사
고객사
통제
주요 돌발
상황 발생
문제관리
원인 분석
검토 협의 결정
  대응계획에 따른 조치 활동 이행
  위험 발생 또는 발생 가시화 시 비상 조치 활동 수행
  지속적인 확인 통제
구분 | 예상 위험요소 | 대응 | 수행조직
자원 관리 | 개발사의 투입 인원 임의 변경 | 사업 착수 시 치밀한 인력운용 계획 수립으로 인력 이동을 최대한 예방, 변경 사유 발생 시 고객사에 사전승인 후 교체 | 프로젝트 수행팀
 | 사용자 요구 증대로 인한 비용 증대 | 변경관리 절차준수 및 변경범위의 기준선 유지 발주자 현업담당자와 시스템 담당자가 참여하여 정확한 업무범위 검증 철저한 요구사항 분석으로 업무범위를 체계적, 계층적으로 분할/정리 | 프로젝트 수행팀
진도 관리 | 테스트 시 문제점 발생 | 사전 연계 방안에 대한 분석 및 대책 수립 전사 전문 테스트 조직과 프로젝트 수행팀이 신속한 대응체제 구축 | 프로젝트 수행팀
보안 관리 | 비 인가자의 시스템 무단 접근, 데이터 유출 | “고객사 보안 규정”에 의한 분야별 작업 수행 정기적인 보안교육 실시로 보안의식 고취 | 프로젝트 수행팀
 | 바이러스에 의한 장애로 서비스 일시 중단 | 접근통제나 권한관리 등의 구현 및 실행 고객사와 협업하여 백신, OS 등의 보안패치 적용상태 주기 점검 | 프로젝트 수행팀
문서 관리 | 주요 문서의 변조, 노출, 손실 | 모든 문서에 대한 관리 표준 프로세스 수립, 품질관리 담당자를 지정하여 통합 문서관리 업무 수행 | 품질관리자
 | 정보보호 및 저작권 규정 미 적용 | “국가정보보안기본지침” 등 정보보호 관련 법규 및 부내 지침 준수 및 정기적인 교육 실시 정품 S/W 사용 및 S/W 라이선스 내역 사전 통보 | 프로젝트 수행팀
의사 소통 관리 | 주요이슈 사항에 대한 보고 누락 | 중요한 사안, 이슈사항, 특이사항에 대해 신속히 보고, 위험요소 사전 제거 | 품질관리자
 | 발주자, 관련기관 간 협조체계 미비 | 사업 착수단계부터 고객사, 관련기관과의 협의체 구성 각 단계별 업무분장을 통한 상호체크로 사업위험성 극복 | 프로젝트 수행팀
사전 위험 요소를 식별, 회피, 완화를 위한 리스크 관리와 대응