## Sheet1
■ A+라이프 의전 통합시스템 개발 프로젝트 R&R 관리표
작업 주체 | 작업 단계 | 작업 단위 | 22.9월 |  |  |  | 22.10월 |  |  |  |  | 22.11월 |  |  |  | 22.12월 |  |  |  | 23.1월 |  |  |  |  | 23.2월 |  |  |  |  | 주책임자 | 부책임자 | 라이프 담당
|  |  | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 | 12주차 | 13주차 | 14주차 | 15주차 | 16주차 | 17주차 | 18주차 | 19주차 | 20주차 | 21주차 | 22주차 | 23주차 | 24주차 | 25주차 | 26주차 | 27주차
|  |  | 9.5~9.8 | 9.13~9.16 | 9.19~9.23 | 9.26~9.30 | 10.5~10.7 | 10.11~14 | 10.17~10.21 | 10.24~10.28 | 10.31~11.4 | 11.7~11.11 | 11.14~11.18 | 11.21~11.25 | 11.28~12.2 | 12.5~12.9 | 12.12~12.16 | 12.19~12.23 | 12.26~12.30 | 1.2~1.6 | 1.9~1.13 | 1.16~1.20 | 1.25~1.27 | 1.30~2.3 | 2.6~2.10 | 2.13~2.17 | 2.20~2.24 | 2.27~3.3 | 3.6~3.10
A+라이프 파인랩 | PMO | 계약 진행 | [27 empty] | 정현기 | 심재완 | 라이프
|  | 일정 관리 (주간보고서) | [27 empty] | 박우철 | 심재완 | 라이프
|  | WBS / 프로젝트 개발 총괄 | [27 empty] | 박우철 | 이준혁 | 라이프
파인랩 A+라이프 | 니즈분석/기획 | 플랫폼 니즈분석 | [27 empty] | 기획 | 박우철 | 김헌 | bar: 22.9월 1주차
|  | 플랫폼 컨텐츠 정의 | [27 empty] | 기획 | 박우철 | 김헌 | bar: 22.9월 2주차
|  | 요구사항 정의서 | [27 empty] | 기획 | 박우철 | 김헌 | bar: 22.9월 3주차 to 22.9월 4주차
|  | 프로세스 정의서 | [27 empty] | 기획 | 박우철 | 김헌 | bar: 22.9월 3주차 to 22.9월 4주차
| 정책 | 정책 (담당자 - 관리자, 임직원, 본부장, 센터장, 의전팀장) | [27 empty] | 기획 | 박우철 | 김헌 | bar: 22.9월 1주차 to 22.9월 2주차
| 구조설계 | 웹 메인 UX 기획 및 구조 설계 | [27 empty] | 기획 | 박우철 | 김헌 | bar: 22.9월 3주차 to 22.10월 5주차
|  | 앱 화면 UX 기획 및 구조 설계 | [27 empty] | 기획 | 박우철 | 김헌 | bar: 22.9월 4주차 to 22.10월 6주차
|  | 플랫폼 전체 UX 설계 | [27 empty] | 기획 | 박우철 | 김헌 | bar: 22.9월 3주차 to 22.10월 6주차
| 화면설계 & 디자인 | 웹 화면 디자인 (관리 Part) - ① | [27 empty] | 디자이너 | 기획 | 김헌 | bar: 22.9월 3주차 to 22.10월 7주차
|  | 웹 화면 디자인 (의전 Part) - ② | [27 empty] | 디자이너 | 기획 | 김헌 | bar: 22.9월 3주차 to 22.10월 7주차
|  | 앱 화면 디자인 (관리 Part) - ③ | [27 empty] | 디자이너 | 기획 | 김헌 | bar: 22.9월 3주차 to 22.10월 7주차
|  | 앱 화면 디자인 (의전 Part) - ④ | [27 empty] | 디자이너 | 기획 | 김헌 | bar: 22.9월 3주차 to 22.10월 7주차
| 퍼블리싱 | 전체 화면 퍼블리싱 - Pc 웹, Tablet App, 관리자페이지 | [27 empty] | 퍼블리셔 | 이준혁 | 김헌 | bar: 22.9월 3주차 to 22.10월 8주차
| 웹개발 | DB 분석 및 신규 DB 추가 | [27 empty] | 박우철 |  | 송성백 | bar: 22.9월 2주차 to 22.10월 5주차
|  | 웹 프로그래밍 - 프론트 ⑦ | [27 empty] | 이준혁 | bar: 22.9월 3주차 to 23.1월 20주차
|  | 웹 프로그래밍 - 백엔드 ⑧ | [27 empty] | 이준혁 | bar: 22.9월 3주차 to 23.1월 20주차
| 앱개발 | 앱 프론트 개발 - 전체 프레임웍 ⑨ | [27 empty] | 곽태민 | 박우철 | bar: 22.9월 3주차 to 22.11월 12주차
|  | 앱 프론트 개발 - 기능 개발 | [27 empty] | 곽태민 | 박우철 | bar: 22.9월 3주차 to 22.11월 12주차
파인랩 A+라이프 | 서버 구축 | DB 설계 | [27 empty] | 박우철 | 이준혁 | 송성백 | bar: 22.9월 2주차 to 22.9월 3주차
|  | 서버 구축 ⑩ | [27 empty] | 김재훈 | 박우철 | bar: 22.9월 1주차 to 22.9월 3주차
파인랩 A+라이프 | 테스트 및 오픈 | 내부 테스트 | [27 empty] | 박우철 | 이준혁 | 라이프
|  | 앱 시현 및 APK 전달 | [27 empty] | 곽태민
|  | 검수 및 오류사항 수정 | [27 empty] | 박우철 | 곽태민
|  | 스토어 심사 등록 | [27 empty] | 곽태민
A+라이프 | 개발 단계 | 도메인 등록 및 관리 | [27 empty] | 송성백
파인랩 | 일정 관리 | 주간 보고서 | [27 empty] | 박우철 | 이준혁 | 라이프
| 개발 단계 | 프론트 단 단위테스트 케이스 및 결과서 | [27 empty] | 박우철 | 이준혁 | 송성백
|  | 사용자메뉴얼 | [27 empty] | 파인랩
파인랩 | 테스트 & 이행 | 통합(검수)테스트 계획서 | [27 empty] | 박우철
|  | 개발사 통합테스트 시나리오 및 결과서 | [27 empty] | 박우철
|  | 고객사 통합(검수)테스트 시나리오 및 결과서 | [27 empty] | 송성백
|  | 데이터베이스 설계서 | [27 empty] | 박우철
|  | 운영자메뉴얼 | [27 empty] | 파인랩
A+라이프 | 전 과정 | 검수 | [27 empty] | 송성백 | 김헌