## 일정관리 총괄표 (2)
■ A+라이프 의전 통합시스템 개발 프로젝트 R&R 관리표
작업 주체 | 작업 단계 | 작업 단위 | 주책임자 | 부책임자 | 라이프 담당
A+라이프 파인랩 | PMO | 계약 진행 | 정현기 | 심재완 | 라이프
|  | 일정 관리 (주간보고서) | 박우철 | 심재완 | 라이프
|  | WBS / 프로젝트 개발 총괄 | 박우철 | 이준혁 | 라이프
파인랩 A+라이프 | 니즈분석/기획 | 플랫폼 니즈분석 | 기획 | 박우철 | 김헌
|  | 플랫폼 컨텐츠 정의 | 기획 | 박우철 | 김헌
|  | 요구사항 정의서 | 기획 | 박우철 | 김헌 |  | ⑦ + ⑧ + ⑨ : Pc 웹 및 App 부분에 php (codeIgniter)가 사용됨. (App이 Hybrid 일 경우) 관리자 part가 추가 되거나 장례현황에서 장례절차 설명 부분에서 html Form으로 끝날 것인지 아니면 위지윅 보드를 사용해서 디자인을 교체를 할 것인지 지정 되지 않아 만약 후자 일 경우 페이지는 더 늘어날 것임. (일정 추가) ⑨ java? Kotlin? (Native or Hybrid) ⑩ Apache(NginX), PHP(codeIgniter), Db(MsSql - 원격 서버 연동)
|  | 프로세스 정의서 | 기획 | 박우철 | 김헌
| 정책 | 정책 (담당자 - 관리자, 임직원, 본부장, 센터장, 의전팀장) | 기획 | 박우철 | 김헌
| 구조설계 | 웹 메인 UX 기획 및 구조 설계 | 기획 | 박우철 | 김헌
|  | 앱 화면 UX 기획 및 구조 설계 | 기획 | 박우철 | 김헌
|  | 플랫폼 전체 UX 설계 | 기획 | 박우철 | 김헌
| 화면설계 & 디자인 | 웹 화면 디자인 (관리 Part) - ① | 디자이너 | 기획 | 김헌 | ① 웹 화면 디자인 (관리 Part) - 계정관리, 상품Spec 관리, 품목 코드 관리, 협력업체 관리, 엽력업체 단가 관리, 실비 정산관리, 재고관리 ② 웹 화면 디자인 (의전 Part) - 의전 상담, 의전 현황 관리 등 외부노출과 관리 Part의 혼용으로 차별이 필요
|  | 웹 화면 디자인 (의전 Part) - ② | 디자이너 | 기획 | 김헌
|  | 앱 화면 디자인 (관리 Part) - ③ | 디자이너 | 기획 | 김헌
|  | 앱 화면 디자인 (의전 Part) - ④ | 디자이너 | 기획 | 김헌
| 퍼블리싱 | 전체 화면 퍼블리싱 - Pc 웹, Tablet App, 관리자페이지 | 퍼블리셔 | 이준혁 | 김헌
| 웹개발 | DB 분석 및 신규 DB 추가 | 박우철 |  | 송성백
|  | 웹 프로그래밍 - 프론트 ⑦ | 이준혁
|  | 웹 프로그래밍 - 백엔드 ⑧ | 이준혁
| 앱개발 | 앱 프론트 개발 - 전체 프레임웍 ⑨ | 곽태민 | 박우철 |  | ③ 앱 화면 디자인 (관리 Part) - 로그인, 공지사항, 서류양식, 접수현황 ④ 앱 화면 디자인 (의전 Part) - 의전 상담, 의전 현황 관리 등 외부노출과 관리 Part의 혼용으로 차별이 필요
|  | 앱 프론트 개발 - 기능 개발 | 곽태민 | 박우철
파인랩 A+라이프 | 서버 구축 | DB 설계 | 박우철 | 이준혁 | 송성백
|  | 서버 구축 ⑩ | 김재훈 | 박우철
파인랩 A+라이프 | 테스트 및 오픈 | 내부 테스트 | 박우철 | 이준혁 | 라이프
|  | 앱 시현 및 APK 전달 | 곽태민
|  | 검수 및 오류사항 수정 | 박우철 | 곽태민
|  | 스토어 심사 등록 | 곽태민
A+라이프 | 개발 단계 | 도메인 등록 및 관리 | 송성백
파인랩 | 일정 관리 | 주간 보고서 | 박우철 | 이준혁 | 라이프
| 개발 단계 | 프론트 단 단위테스트 케이스 및 결과서 | 박우철 | 이준혁 | 송성백
|  | 사용자메뉴얼 | 파인랩
파인랩 | 테스트 & 이행 | 통합(검수)테스트 계획서 | 박우철
|  | 개발사 통합테스트 시나리오 및 결과서 | 박우철
|  | 고객사 통합(검수)테스트 시나리오 및 결과서 | 송성백
|  | 데이터베이스 설계서 | 박우철
|  | 운영자메뉴얼 | 파인랩
A+라이프 | 전 과정 | 검수 | 송성백 | 김헌