## Sheet1
구분 | 파트 | 인원수 | MM | 수행업무
고급 | PM & UI/UX | 1 | 5 | 프로젝트 전체 관리, 산출물 관리, 고객커뮤니케이션, 기획업무
초급 | QC | 1 | 5 | PM & UI/UX Assist, 단위테스트, 통합테스트 업무 지원
중급 | 디자인 | 1 | 1.5 | 디자인 업무, 공통, 스타일가이드, 주요화면 디자인
중급 | 퍼블리싱 | 1 | 2 | Jquery 사용가능, 반응형 웹 구현 가능. 본인 자체 또는 기성 퍼블리싱 프레임웍 사용해도 무방 bootstrap 정도면 양호
고급 | DEV | 2 | 10 | DB설계 공통, 기준정보 등 Core 프로그램 개발 및 막바지 현행화 포함
중급 | DEV | 1 | 4 | 단위 모듈 개발, 업무 수행 중 단위 테스트 등
1. PMO, 기획이 별도로 필요할 지…. 의문이어서 롤을 취합(QA 포함)하되 테스트도 필요해서 QC를 넣음.